Приложение

к приказу Управления образования

АМС Моздокского района

от 19.09.2019г. № 212/1

**План мероприятий («дорожная карта»)**

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Моздокском районе в 2020 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результаты** |
| **1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** |
| *1.1* | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) в Моздокском районе в 2019 году | август 2019 г.(августовские совещания) | Индолова Л.В. Григорян Л.А. | Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Моздокском районе в 2019 году. |
| *1.2* | Подготовка аналитических отчетов районными методическими объединениями учителей – предметников (далее -РМО) по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 г. | август, сентябрь 2019 г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А.Руководители РМО | Аналитические отчёты РМО  |
| *1.3* | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на районных методических совещаниях, посвященным итогам ГИА в 2019 году | август2019 г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А.Руководители РМО | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2020 год. |
| *1.4* | Анализ результатов ГИА-2019 и методические рекомендации по повышению уровня решаемости отдельных заданий | сентябрь 2019г. | Григорян Л.А.Руководители РМО. | Использование методических рекомендаций при подготовке к ГИА обучающихся в 2019-20 учебном году. |
| *1.5* | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | в течение года | Координаторы ГИА | Получение оперативной информацию |
| *1.6* | Публикация аналитических сборников по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019г. и аналитических материалов в средствах массовой информации и на информационных ресурсах Управления образования и общеобразовательных организаций (далее-ОО) Моздокского района. | октябрь 2019 г. | ИРМЦГригорян Л.А. | Размещение информации на официальных сайтах. |
| *1.7* | Участие в совещании Рособрнадзора по вопросу подготовки обучающихся и педагогических кадров к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | октябрь 2019 г. | Координаторы ГИА | Использование в работе материалов по результатам проведения совещания |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов.** |
| *2.1* | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании СОШ ст.Терской,СОШ ст.Павлодольской, СОШ №8 г.Моздока , СОШ №2 с.Кизляр, ООШ с.Киевского,СОШ с.Хурикау,ООШ п.Советский,СОШ с.Троицкого,ООШ ст.Черноярской, подготовка их к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году:составление индивидуальных учебных планов, организация консультаций по предметам для обучающихся, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании; организация и проведение встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;психологическое сопровождение данной категории обучающихся школьными психологами в период подготовки и сдачи экзаменов. | сентябрь 2019г.май 2020г. | Индолова Л.В.ИРМЦГригорян Л.А.Руководители ОО | Составление индивидуальных учебных планов, графиков консультаций |
| *2.2* | Проведение семинаров в рамках РМО по предметам ГИА по теме: «Использование результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР для повышения качества образования» | в течение учебногогода(по плану ИРМЦ) | Индолова Л.В.Григорян Л.А.Руководители РМО | Обобщение опыта работы |
| *2.3* | Проведение открытых уроков с использованием интернет-технологий учителями – предметниками, ученики которых продемонстрировали высокие результаты при сдаче ЕГЭ. | в течение года (по плану ИРМЦ) | Григорян Л.А.Руководители РМО | Оказание адресной методической помощи учителям, демонстрирующим низкие результаты. |
| *2.4* | Участие в совещаниях, вебинарах | в течение года | Индолова Л.В.Григорян Л.А.Руководители РМОКоординаторы ГИА | Обмен опытом |
| *2.5* | Участие в курсах повышения квалификации для руководителей РМО учителей –п редметников на основе спецификаций КИМ 2020 г. | январь-апрель 2020 г. | Григорян Л.А. Руководители РМО | Повышение квалификации руководителей РМО учителей –предметников |
| *2.6* | Участие в программах повышения квалификации по методике подготовки выпускников по «западающим» темам ГИА-2019 тьюторов из числа учителей – предметников, демонстрирующих лучшие практики. | февраль-апрель 2020 г. | Григорян Л.А. Индолова Л.В.Руководители ОО | Повышение квалификации тьюторов |
| *2.7* | Участие в курсах повышения квалификации для предполагаемых экспертов предметных комиссий по всем предметам ЕГЭ и ОГЭ «Оценивание заданий открытого типа» | февраль 2020 г. | Индолова Л.В.Председатели предметных комиссий | Обучение экспертов предметных комиссий |
| *2.8* | Проведение тренировочных тестирований и мониторинговых исследований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам | январь-февраль 2020 | Григорян Л.А. Индолова Л.В.Руководители ОО | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| *2.9* | Анализ результатов тренировочных тестирований и мониторинговых исследований по предметам и составление адресных методических рекомендаций. | в течение двух недель после проведения  | Индолова Л.В.Григорян Л.А.Руководители РМО | Адресные рекомендации |
| *2.10* | Участие в единых днях он-лайн-консультаций «ЕГЭ на 100 баллов», серии адресных веб-семинаров для учащихся и учителей по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку | январь- апрель 2020 г. пометодическимдням | Индолова Л.В.Григорян Л.А.Руководители РМО | Повышение квалификации учителей – предметников, совершенствование подготовки учащихся к ГИА |
| *2.11* | Использование адресных методических рекомендаций по повышению уровня решаемости отдельных заданий ЕГЭ- 2020 | август 2020 г.(по отдельному плану СОРИПКРО) | Индолова Л.В.Григорян Л.А.Руководители РМО | Повышение уровня подготовки выпускников |
| *2.12* |  Участие в сетевом взаимодействии учителей-предметников по вопросам конструирования уроков с учётом критериальной базы ГИА и её функционирование. | январь-апрель 2020 г. | Григорян Л.А.Руководители РМО | Совершенствование навыков учителей- предметников по вопросам конструирования уроков с учётом критериальной базы ГИА |
| *2.13* | Участие в серии видео-конференций «Подготовка к ЕГЭ по предметам гуманитарного и естественно-математического циклов» | апрель 2020 г. | Григорян Л.А.Руководители РМО | Повышение квалификации учителей – предметников, совершенствование подготовки учащихся к ГИА |
| *2.14* | Участие в конференции «Система работы учителя по формированию устойчивой мотивации изучения английского языка через создание эффективной образовательной среды» | февраль 2020 г. | Григорян Л.А.Руководитель РМО учителей английского языка | Повышение квалификации учителей английского языка |
| *2.15* | Использование интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-9 и ГИА- 11 | в течение учебного года | Индолова Л.В.Григорян Л.А.Руководители РМОКоординаторы ГИА | Совершенствование подготовки учащихся к ГИА |
| *2.16* | Участие в Рынке методических идей «А я делаю так…» - распространение лучших практик подготовки к ГИА | с октября 2020 г. по май 2021 | Григорян Л.А.Руководители РМО | Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты по предметам, с изучением опыта школ, показывающие высокие результаты ГИА-9,ГИА-11 |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** |
| *3.1* | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Моздокском районе: |  |
| Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  | 1 этап-октябрь 2019 г.2 этап—февраль, 3 этап – апрель 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019-20 учебном году. | до 10 октября 2019г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019-20 учебном году |
| О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-20 учебном году на территории Моздокского района. | до 10 октября 2019г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о сопровождении выпускников по подготовке к прохождению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-20 учебном году на территории Моздокского района. |
| О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-11 с результатами итогового сочинения (изложения) | до 30 октября 2019г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-11 с результатами итогового сочинения (изложения) |
| О проведении тренировочного мероприятия по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2019 г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о проведении тренировочного мероприятия по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА в Моздокском районе в 2020 году  | до 20 ноября 2019г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА в Моздокском районе в 2020 году |
| Об утверждении мест регистрации на участие в ГИА по программам основного общего и среднего общего образования | до 30 ноября 2019 г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказы об утверждении мест регистрации на участие в ГИА по программам основного общего и среднего общего образования |
| Об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА - 2020 | декабрь 2020 г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА - 2020 |
| О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Моздокского района  | декабрь 20198 г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Моздокского района |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА в Моздокском районе в 2019 году (дополнительный период) | в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА в Моздокском районе в 2019 году (дополнительный период) |
| О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 –основной срок | до 10 февраля 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 –основной срок |
| О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9,ГИА-11 с результатами ГИА по каждому предмету. | до 10 февраля 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Размещение на сайте Управления образования |
| Об информировании участников ГИА освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, о полученных результатах ГИА в 2020 году. | февраль 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ об информировании участников ГИА освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, о полученных результатах ГИА в 2020 году |
| О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9,ГИА-11 . | до 10 февраля 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Размещение на сайте Управления образования |
| Об утверждении составов руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ), привлекаемых при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году | февраль 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ об утверждении составов руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году |
| О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль 2019г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 –дополнительный срок | март 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 –дополнительный срок |
| О печати экзаменационных материалов в ППЭ и сканировании экзаменационных работ | до 6 марта 2019г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о печати экзаменационных материалов в ППЭ и сканировании экзаменационных работ |
| Об организации и проведении ГИА в 2019 году по образовательным программам основного общего образования; по образовательным программам среднего общего образования. | апрель 2019 г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказы об организации и проведении ГИА в 2019 году по образовательным программам основного общего образования; по образовательным программам среднего общего образования. |
| О проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 –дополнительный срок | до 20 апреля 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 –дополнительный срок |
| О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 –дополнительный срок | до 20 апреля 2020г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 –дополнительный срок |
| О проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА | до 5 мая 2020 г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА |
|  | Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА в сентябрьские сроки в 2020 году | В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА в сентябрьские сроки в 2020 году |
|  | Об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки в 2020 году | В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | Приказ Об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки в 2020 году |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| *4.1* | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:членов ГЭК;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ; | в течение года | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *4.2* | Участие в региональном обучающем семинаре «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ | февраль-апрель 2020 г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *4.3* | Участие в региональных обучающих семинарах для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» | февраль-апрель 2020 г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *4.4* | Участие в региональном обучающем семинаре для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | март 2020г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *4.5* | Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по итогам обучения:членов ГЭК;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ; | март-апрель 2020 г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *4.6* | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | март-апрель 2020 г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Согласование графика обучения |
| *4.7* | Дистанционный курс обучения и тестирование организаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ в региональной электронной системе тестирования (СТУЗ) | апрель-май 2020г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *4.8* | Составление списков кандидатур экспертов региональной предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ | январь 2020г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Списки кандидатур экспертов |
| *4.9* | Обучение экспертов по программе «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по (предмет) при проведении ГИА-9,11» с целью выполнения требований к экспертам региональных предметных комиссий. | февраль, март, апрель 2020г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *4.10* | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) | по плану ФИПИ | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *4.11* | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ГИА (учебная платформа на базе ФЦТ) | апрель-май 2020г. | Индолова Л.В.Григорян Л.А. | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| **5. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| *5.1* | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году: а) по программам среднего общего образования из числа:-выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;-выпускников прошлых лет;-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; б) по программам основного общего образования из числа:-выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;-лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь 2019 г. | Индолова Л.В.Координаторы ГИА | Предварительное формирование РБД |
| *5.2* | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, внесение данных в РИС:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- членов предметных комиссий;- технических специалистов  | ноябрь 2019г.март 2020г. | Индолова Л.В.Координаторы ГИА | Утверждённые составы специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |
| *5.3* | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:-формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);-обучение тьюторов из числа учителей русского языка общеобразовательных организаций;-проведение совещаний со школьными координаторами по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);-совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения). | декабрь 2019 – май 2020г. | Индолова Л.В.Координаторы ГИАОО | Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения). Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) |
| *5.4* | Планирование деятельности Управления образования: -проведение обучающих семинаров для координаторов по формированию базы данных:ГИА-9, ГИА-11; -консультирование ответственных за сбор данных от ОУ по организационно-технологическим вопросам подготовки базы данных образовательных учреждений:ГИА-9, ГИА-11; -внесение в РИС информации об МОУО образовательных учрежденияхГИА-9, ГИА-11; -сбор сведений об участниках ГИА, формирование РБД:ГИА-9, ГИА-11; -сбор сведений об участниках с указанием выбранных предметов для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА:ГИА-9, ГИА-11; -сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и внесение информации в РИС;  -внесение в РИС информации о ППЭ, в т.ч. об аудиторном фонде;ГИА-9, ГИА-11; -внесение в РИС сведений о работниках ППЭ; -формирование схем ППЭ:ГИА-9, ГИА-11; -организационно-технологическое обеспечение работы предметных комиссий:ГИА-9, ГИА-11; -обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами; -информирование по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. | ноябрь 2019г.январь 2020 г.в день утверждения результатов ЕГЭ по предмету государственной экзаменационной комиссией | Индолова Л.В.Координаторы ГИА | Проведение обучающих семинаровСвоевременное внесение информации в РИС в соответствии с планом-графиком |
| *5.5* | Обеспечение межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти и службами, задействованными в проведении ЕГЭ в 2020 году:-внутренних дел; -здравоохранения;-энергообеспечения;- водоснабжения. | в течение года | Индолова Л.В. | Обеспечение безопасности, медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ, бесперебойного энергоснабжения, водоснабжения. |
| *5.6* | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль- май 2020 г. | Индолова Л.В.Руководители ППЭОО | Акты готовности ППЭ к проведению ЕГЭ. |
| *5.7* | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | март-июнь 2020 г. | Индолова Л.В.Руководители ППЭОО | Созданные условия в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| *5.8* | Участие в тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ и ОГЭ (согласно рекомендациям регионального уровня) | в соответствии с графиком проведения апробаций | Индолова Л.В.Руководители ППЭОО | Приказы об участии в тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ и ОГЭ |
| *5.9* | Рассылка медиа – плана по информационному сопровождению ГИА (прилагается) | сентябрь 2020 г. | Индолова Л.В.ОО | Медиа-план отправлен по школам |
| *5.10* | Ведение страниц на официальных сайтах Управления образования, образовательных организаций по информированию всех заинтересованных лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ. | сентябрь 2018 -май 2019 г. | Индолова Л.В.Руководители ОО | Информация на сайтах по информированию всех заинтересованных лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ. |
| *5.11* | Оптимизация сети ППЭ, определение количества ППЭ и мест их расположения. | февраль 2020 г. | Индолова Л.В.Руководители ОО | Сформированный перечень ППЭ им аудиторий для проведения ГИА в 2020 г. |
| **6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| *6.1* | Систематическое обновление разделов «ЕГЭ», «ОГЭ» на официальном сайте Управления образования АМС Моздокского района  | По мере необходимости | ИРМЦ, Индолова Л.В. | Систематическое обновление разделов «ЕГЭ», «ОГЭ» на официальном сайте Управления образования  |
| *6.2.* | Повышение открытости процедуры проведения ГИА путем организации и обеспечения работы муниципальных «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11: 8(86736) 3-32-24 | круглогодично | специалисты УО,координаторы ГИА в ОО | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |
| *6.3* | Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:- организация и проведение родительских собраний школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов;- организация и проведение индивидуальных встреч школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9,11 классов, испытывающих психологические трудности;- организация и проведение школьными психологами совместных встреч с родителями и обучающимися 9,11 классов;- организация и проведение тестированияобучающихся 9,11 классов школьными психологами с целью определения проблемных зон;- организация и проведение бесед с обучающимися9,11 классов школьными психологами с цельюоказания психологической помощи | в течение года | Индолова Л.В.Руководители ОО | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2020 году |
| *6.4* | Организация и проведение выездных разъяснительных встреч с участниками ГИА, педагогической с родительской общественностью, а также родительских собраний, классных часов. | октябрь 2019-май 2020г. | специалисты УОКоординаторы ГИА в общеобразовательных организациях | Организация и проведение выездных разъяснительных встреч с участниками ГИА, педагогической с родительской общественностью, а также родительских собраний, классных часов. |
| *6.5* | Взаимодействие с печатными средствами массовой информации (далее - СМИ) по вопросам публикации материалов по организации и проведению ГИА. | сентябрь 2019г.-июнь 2020г. | ИРМЦ, специалисты УОКоординаторы ГИА в общеобразовательных организациях | Публикация информации об организации и проведению ГИА в СМИ |
| *6.6.* | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях, в том числе размещение информационных материалов и плакатов, разработанных Рособрнадзором | сентябрь-декабрь 2018г. | Координаторы ГИА в общеобразовательных организациях | Оформленные информационные стенды |
| *6.7* | Организация и проведение акции «ЕГЭ для всех» с полным соблюдением процедуры проведения ЕГЭ:наличие видеонаблюдения, металлодетекторов, печать КИМов аудитории и сканирование бланков в штабе ППЭ (с привлечением представителей СМИ, родительской общественности) | январь-февраль 2019г. | Байкалова Н.В.Индолова Л.В. | проведение акции «ЕГЭ для всех» |
| **7. Координация и контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| *7.1* | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  | сентябрь 2019 г.,февраль - июнь 2019 г. | Индолова Л.В.Руководители ООТехнические специлисты | Системы видеонаблюдения готовы |
| *7.2* | Координация и контроль создания условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2018 г.,февраль - июнь 2019 г. | Индолова Л.В.Руководители ППЭ | Созданные условия в ППЭ |
| *7.3* | Создание базы «ЕГЭ-туристы» | в течение года | Индолова Л.В. | Отслеживание ЕГЭ-туристов |
| *7.4* | Осуществление координации за порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и среднего общего образования в 2020 году в ППЭ | сентябрь -декабрь 2018 г.февраль - июнь 2019 г. | Индолова Л.В. | Проведение ГИА в соответствии с порядком |
| *7.5* | Осуществление координации за внесением в Республиканскую базу данных участников ГИА 2020 года. | ноябрь-декабрь 2018г. | Индолова Л.В.Школьные координаторы ГИА | Корректно внесённые данные |
| *7.6* | Осуществление координации за объективностью проведения ЕГЭ в аудиториях для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2019февраль - июнь 2020 г. | Индолова Л.В. | Объективно проведённые экзамены |
| **8. Анализ результатов ГИА в Моздокском районе в 2020 году,****постановка задач по совершенствованию районной модели организации и проведения ГИА-2021** |
| *8.1* | Анализ результатов ГИА в Моздокском районе в 2020 году | Июль - август 2020г. | Григорян Л.А.Индолова Л.В.Руководители РМОРуководители ОО | Анализ результатов ГИА |

Приложение

 к плану («дорожной карте») по подготовке

 и проведению государственной итоговой

 аттестации по образовательным программам

 основного общего и среднего общего

 образования в Моздокском районе в 2020 г.

**МЕДИА-ПЛАН**

информационного сопровождения организации и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории Моздокского района в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информационный повод | Сроки | Форма освещения в СМИ | Спикеры |
|  | Регулярное информирование общественности обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов - о порядке проведения ГИА в 2020 году | сентябрь 2019 г.- май 2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Начальник УО, специалисты УО |
|  | Информирование обучающихся об открытом сегменте тестовых материалов Федерального института педагогических измерений, открытом банке заеданий ЕГЭ | ноябрь 2019 г. -май 2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | Итоговое сочинение (изложение) как условиедопуска к ГИА-11 | декабрь 2019 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | Освещение проведения итогового собеседованиякак условия допуска к ГИА-9 | февраль 2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | Тренировочное мероприятие по применениюактуальны технологий для проведения ЕГЭ сучастием обучающихся 11-х классов | февраль-март2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭродителями» | февраль 2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | Проведение досрочного этапа ЕГЭ в 2020 году  | март-апрель 2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | Всероссийская акция «100 баллов для Победы»  | март-апрель2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | О работе телефона «горячей линии» ЕГЭ в РСО-Алания | в течение 2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | Проведение основного этапа ГИА в 2020 году  | май - июнь2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |
|  | Флешмоб - поддержка видными предпринимателями, политиками, актерами, учеными, общественными деятелями и т.д.участников ЕГЭ-2020 | июнь 2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Предприниматели, политики, актеры, ученые, общественные деятели и т.д. |
|  | Публикации о высокобалльниках и стобалльниках2020 г. | июнь-июль2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Высокобалльники и стобалльники |
|  | Проведение дополнительного этапа ГИА в 2020году | сентябрь 2020 г. | Размещение информации наофициальном сайте <https://mozdok-ruo.ru> , в муниципальных СМИ. | Специалисты УО |